## 様式１－１
様式１－１
工事名：
○請負代金額が不適当となったことに関する資料 | [8 empty] | 工事番号：
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価 |  |  | 金額 （差額） | 備 考
|  |  | 契約 | 部分払 | 対象 | 契約時 | 購入時 | 差額
（記載例）
○鋼 | ○○ | ｔ | ○○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | 12345000 | 単価の根拠等を記載する。
△鋼 | ○○ | ｔ | ○○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | 123000
鋼材計 | [8 empty] | 12345000 | 該当
○油 | ○○ | ㍑ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | 11000
□油 | ○○ | ㍑ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | 22000
燃料油計 | [8 empty] | 33000 | 該当
合計 | [9 empty] | 該当品目の合計
請負代金額の1/100 |  |  | （契約金額 ）－（部分払い ）×1/100=（ ） | [5 empty] | ○○○，○○○
スライド額 | [8 empty] | ○○，○○○
（注）単価増となった根拠資料（物価資料等）を併せて提出すること
※請負代金額の変更を請求するにあたっては、工事請負契約書第25条第5項に謳われている「請負代金額が不適当となったこと」を証明することが必須条件であることから当資料の提出が無い場合は、請負代金額の変更を請求できない。

## 様式２－１
平成 年 月 日
請負代金額の変更の対象材料証明書
（あて先） 各務原市長 森 真
（請 負 者） 印
平成 年 月 日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
記
工事名：
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 備 考
（記載例）
○鋼 | ○○ | ｔ | ○○.○ | ○,○○○ | ○○,○○○ | □□社 | Ｈ 年 月
○鋼 | ○○ | ｔ | ○○.○ | ○,○○○ | ○○,○○○ | □□社 | Ｈ 年 月
|  |  | ○○○.○ | ○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | Ｈ 年 月 計
○鋼 | ○○ | ｔ | ○○.○ | ○,○○○ | ○○,○○○ | □□社 | Ｈ 年 月
○鋼 | ○○ | ｔ | ○○.○ | ○,○○○ | ○○,○○○ | □□社 | Ｈ 年 月
|  |  | ○○○.○ | ○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | Ｈ 年 月 計
○鋼 | ○○ | ｔ | ○○.○ | ○,○○○ | ○○,○○○ |  |  | ○鋼合計
△油 | ○○ | ㍑ | ○○.○ | ○○○ | ○,○○○ | ■■石油 | Ｈ 年 月
△油 | ○○ | ㍑ | ○○.○ | ○○○ | ○,○○○ | ■■石油 | Ｈ 年 月
|  |  | ○○.○ | ○○○ | ○,○○○ |  |  | Ｈ 年 月 計
△油 | ○○ | ㍑ | ○○.○ | ○○○ | ○,○○○ |  |  | △油合計
（注）
１．購入単価、購入数量等については、その内容を証明する資料（納品書等）を添付のうえ、併せて監督員に提出すること。
２．対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめること。なお、とりまとめ数量欄が不足する場合は、別紙を作成しとりまとめること。
３．対象材料の燃料油について、全てを証明する書類の提出が出来ない場合は、監督員と協議すること。
４．注１の証明資料に不備があり、対象材料の確認が出来ない場合は、請負代金額の変更（単品スライド条項）の適用が出来ない。