## 工事発注予定表
工 事 発 注 予 定 表
令和8年4月
部課名 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 契約方法 | 工事 種別 | 発注時期 | 期間 | 工 事 概 要
総務部総務課 | 旭町ふれあいセンター改修工事（建築） | 各務原市蘇原柿沢町3丁目1番地21 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 240日 | 外壁改修、内装改修等
総務部総務課 | 旭町ふれあいセンター改修工事（機械） | 各務原市蘇原柿沢町3丁目1番地21 | 指名競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 240日 | 空調機改修等
総務部総務課 | 旭町ふれあいセンター改修工事（電気） | 各務原市蘇原柿沢町3丁目1番地21 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 240日 | 照明設備改修等
市民生活部環境政策課 | 瞑想の森市営斎場火葬炉定期修繕工事 | 各務原市那加扇平２番地５ 瞑想の森市営斎場 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 300 | 炉内耐火物補修N=1式、耐火台車ベット部取替N=1式、誘引排風機取替N=1式、他
市民生活部環境政策課 | 瞑想の森市営斎場空調設備更新工事 | 各務原市那加扇平２番地５ 瞑想の森市営斎場 | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 420 | 空調設備更新N=1式
市民生活部北清掃センター | 溶融炉設備補修工事 | 須衛2500-1 | 随意契約 | 清掃施設工事 | 第１四半期 | 340 | 溶融炉下部の耐火物更新工事
市民生活部北清掃センター | 電気計装設備更新工事 | 須衛2500-1 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 340 | PLC更新、１号炉自動燃焼制御装置更新
市民生活部北清掃センター | No.1リターン灰返送コンベヤ修繕工事 | 須衛2500-1 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 320 | No.1リターン灰返送コンベヤの搬送チェーン等の取替
市民生活部北清掃センター | コークスホッパ修繕工事 | 須衛2500-1 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 290 | 腐食や摩耗が著しいコークスホッパライナの更新
市民生活部クリーンセンター | クリーンセンター設備修繕工事 | 蘇原宮塚町2－７０ | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 210 | 前処理設備、脱臭設備等のオーバーホール
健康福祉部福祉政策課 | 鵜沼東福祉センター調理室解体工事 | 鵜沼山崎町4丁目8番地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 75日 | 鵜沼東福祉センター調理室の解体
健康福祉部福祉政策課 | 鵜沼東福祉センター改修工事（建築） | 鵜沼山崎町4丁目8番地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 195 | 鵜沼東福祉センターの建築改修
健康福祉部福祉政策課 | 鵜沼東福祉センター改修工事（電気） | 鵜沼山崎町4丁目8番地内 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 195 | 鵜沼東福祉センターの電気改修
健康福祉部福祉政策課 | 鵜沼東福祉センター改修工事（機械） | 鵜沼山崎町4丁目8番地内 | 指名競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 195 | 鵜沼東福祉センターの機械改修
健康福祉部福祉政策課 | 福祉の里据付揚水ポンプ等改修工事 | 須衛稲田7番地内 | 指名競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 180 | 福祉の里の冷温水ポンプ、揚水ポンプの更新
健康福祉部こども政策課 | 蘇原保育所外壁等改修工事 | 各務原市蘇原青雲町３丁目１４番地地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 180 | 蘇原保育所の外壁等の改修工事を行う
健康福祉部こども政策課 | 鵜沼西保育所防護ネット設置工事 | 各務原市鵜沼各務原町8-7-5 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 120 | 園庭北側に防護ネットを設置する
健康福祉部こども政策課 | 那加中央保育所ウッドデッキ改修工事 | 各務原市那加東亜町１地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第３四半期 | 150 | 老朽化したウッドデッキの一部人工木等への改修及び補修を行う
健康福祉部こども政策課 | 中屋保育所空調改修工事 | 各務原市下中屋町3丁目158 地内 | 指名競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 210 | 老朽化した空調設備の改修工事を行う。
健康福祉部こども政策課 | あさひ子ども館空調等改修工事 | 各務原市鵜沼朝日町3丁目163-2地内 | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 210日 | 老朽化した空調設備の更新及び照明のLED化を行う
健康福祉部高齢介護課 | 慈光園改修工事（建築） | 那加山崎町３１ | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第４四半期 | 365 | 外壁改修、内装改修等
健康福祉部高齢介護課 | 慈光園改修工事（機械） | 那加山崎町３１ | 一般競争入札 | 管工事 | 第４四半期 | 365 | 空調機改修、照明LED化
産業活力部観光交流課 | 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館非常用発電機改修工事 | 各務原市下切町５－１地内 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 270日 | 消火ポンプ電源用の発電機の交換
産業活力部いきいき楽習課 | 東ライフデザインセンター空調設備更新工事 | 各務原市鵜沼朝日町3-163-2 | 指名競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 6ヶ月 | 空調設備の更新工事
産業活力部農政課 | 杉戸池揚水機場1号ポンプ整備補修工事 | 須衛町 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 150 | ポンプの整備補修
産業活力部農政課 | 神置地区用水路改良工事 | 神置町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 120 | 用水路の改修
産業活力部農政課 | 丁田下巻上堰整備補修工事 | 各務船山町 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 150 | 堰の修繕
産業活力部農政課 | 正福寺転倒堰整備補修工事 | 蘇原新生町 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 150 | 堰の修繕
都市建設部道路課 | 市道鵜1118号線道路改良工事 | 鵜沼南町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 150日 | 側溝新設 L=30m
都市建設部道路課 | 市道各412号線ほか道路改良工事 | 各務山の前町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 240日 | 道路改良 L=130m
都市建設部道路課 | 境川樋管設置工事 | 那加東野町地内ほか | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 240日 | 樋管 N=2基 箱型函渠 N=1式
都市建設部道路課 | 市道鵜1113号線道路改良工事 | 鵜沼東町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 180日 | 道路改良 L=110m
都市建設部道路課 | 市道稲499号線道路改良工事（その1） | 下中屋町地内ほか | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 240日 | 道路改良 L=260m
都市建設部道路課 | 市道稲499号線道路改良工事（その2） | 下中屋町地内ほか | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 241日 | 道路改良 L=220m
都市建設部道路課 | （仮称）境川橋上部工工事 | 那加山後町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 300日 | ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式単純PC床版橋 N=1式
都市建設部道路課 | 春日橋耐震補強・補修工事 | 大佐野町地内 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 240 | 橋梁長寿命化修繕 N=1橋
都市建設部道路課 | 会本橋補修工事 | 各務おがせ町地内 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 120 | 橋梁長寿命化修繕 N=1橋
都市建設部道路課 | 那加栄町歩道橋補修工事 | 那加栄町地内 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 150 | 橋梁長寿命化修繕 N=1橋
都市建設部道路課 | 蘇原赤羽根町法面補修工事 | 蘇原赤羽根町地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 150 | 法面補修 L=20ｍ
都市建設部道路課 | 市道川1号線道路改良工事 | 川島小網町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 180 | 歩道整備、道路改良 L=135ｍ
都市建設部道路課 | 側溝改修工事 | 鵜沼台地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 100 | 側溝改修 L=110ｍ
都市建設部道路課 | 側溝改修工事 | つつじが丘地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120 | 側溝改修 L=175ｍ
都市建設部道路課 | 側溝改修工事 | 鵜沼丸子町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 100 | 側溝改修 L=110ｍ
都市建設部道路課 | 側溝改修工事 | 松が丘地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 100 | 側溝改修 L=105ｍ
都市建設部道路課 | 側溝改修工事 | 金属団地地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 110 | 側溝改修 L=90ｍ
都市建設部都市計画課 | 巾下4号道路新設工事 | 各務原市那加巾下町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 道路新設工事を行う
都市建設部都市計画課 | 巾下5号道路新設工事 | 各務原市那加巾下町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 道路新設工事を行う
都市建設部建築指導課 | 旭ケ丘住宅受水槽等改修工事 | 各務原市蘇原旭町３丁目４２番地１ 地内 | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 210日 | 受水槽等の改修
都市建設部建築指導課 | 市営住宅防音工事（機器復旧工事） | 各務原市那加雄飛ケ丘町２４ ほか1箇所 | 指名競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 120日 | 空調機器等の取替え
都市建設部河川公園課 | 公園施設長寿命化工事（その１） | 市内一円 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 90 | 遊具、ベンチ、フェンス等修繕
都市建設部河川公園課 | 公園施設長寿命化工事（その２） | 市内一円 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 90 | 遊具、ベンチ、フェンス等修繕
都市建設部河川公園課 | 公園施設長寿命化工事（その３） | 市内一円 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 90 | 遊具、ベンチ、フェンス等修繕
都市建設部河川公園課 | 桐野公園整備工事 | 那加桐野町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120 | 公園新設
都市建設部河川公園課 | 公園トイレ洋式化工事 | 市内一円 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 90 | トイレ洋式化
都市建設部河川公園課 | 公園施設撤去工事 | 鵜沼朝日町 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 90 | 公園施設撤去
都市建設部河川公園課 | 市民公園西トイレ等更新工事 | 那加門前町 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 300 | トイレ・管理人室・倉庫改修
都市建設部河川公園課 | 排水路改修工事 | 市内一円 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 90 | 水路改修工、法面工
都市建設部河川公園課 (水道部下水道課) | 鵜沼古市場第3雨水幹線築造工事 | 鵜沼小伊木町外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 210 | 函渠工
都市建設部河川公園課 (水道部下水道課) | 山の前4号雨水調整池築造工事 | 各務山の前町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 210 | 池内水路 N=1式
水道部水質改善対策室 | 三井水源地水質改善処理施設整備工事（外構） | 三井東町4丁目68番地 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 240 | PFAS除去設備の新設に伴う外構工事
水道部水道総務課 | 水道庁舎照明LED化工事 | 三井東町4丁目32番地 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 180 | 水道庁舎敷地内照明LED化工事
水道部水道施設課 | 那加日新町地内配水管更新工事 | 那加日新町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 150 | 配水管φ75 L=29m 配水補助管 L=18m
水道部水道施設課 | 那加雄飛ヶ丘町地内配水管更新工事（第1工区） | 那加雄飛ヶ丘町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 210 | 配水管φ250 L=130m
水道部水道施設課 | 那加雄飛ヶ丘町地内配水管更新工事（第2工区） | 那加雄飛ヶ丘町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 210 | 配水管φ250,φ150,φ75 L=115m 配水補助管 L=125m
水道部水道施設課 | 那加長塚町地内配水管更新工事 | 那加長塚町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 180 | 配水管φ75 L=261m
水道部水道施設課 | 那加西市場町地内ほか送水管更新工事 | 那加西市場町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 150 | 送水管φ250 L=256m
水道部水道施設課 | 三井町地内配水管更新工事（第２工区） | 三井町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 210 | 配水管φ200 L=197m
水道部水道施設課 | 三井町地内配水管更新工事（第３工区） | 三井町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 210 | 配水管φ75 L=252m
水道部水道施設課 | 三井東町地内配水管更新工事（第2工区） | 三井東町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 180 | 導水管φ200 L=6m 配水管φ400,φ100 L=67m
水道部水道施設課 | 各務山の前町地内配水管更新工事（第1工区） | 各務山の前町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 150 | 配水管φ300 L=146m
水道部水道施設課 | 各務山の前町地内配水管更新工事（第2工区） | 各務山の前町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 120 | 配水補助管 L=54m
水道部水道施設課 | 各務山の前地内配水補助管更新工事 | 各務山の前地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 120 | 配水補助管 L=108m
水道部水道施設課 | 蘇原坂井町地内配水管更新工事 | 蘇原坂井町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 150 | 配水管φ300 L=129m
水道部水道施設課 | 各務東町地内配水補助管更新工事 | 各務東町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 120 | 配水補助管 L=60m
水道部水道施設課 | 松が丘地内配水管更新工事（第3工区） | 松が丘地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 150 | 配水管φ250,φ150 L=140m
水道部水道施設課 | 新鵜沼台地内配水管更新工事 | 新鵜沼台地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 150 | 配水管φ100,φ75 L=356m
水道部水道施設課 | 鵜沼東町地内配水管更新工事 | 鵜沼東町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 150 | 配水管φ200 L=16m
水道部水道施設課 | 鵜沼羽場町地内配水管更新工事 | 鵜沼羽場町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 180 | 配水管φ75 L=15m
水道部水道施設課 | 鵜沼各務原町地内配水管更新工事 | 鵜沼各務原町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 150 | 配水管φ75 L=178m
水道部水道施設課 | 鵜沼丸子町地内ほか配水管更新工事 | 鵜沼丸子町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 150 | 配水管φ150,φ100,φ75 L=310m 配水補助管 L=28m
水道部水道施設課 | 下中屋町地内配水補助管更新工事 | 下中屋町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 120 | 配水補助管 L=64m
水道部水道施設課 | 川島松原町地内配水管更新工事 | 川島松原町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 120 | 配水管φ75 L=45m
水道部水道施設課 | 那加桜町地内ほか給水管切替工事 | 那加桜町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 210 | 給水管切替 N=90戸
水道部水道施設課 | 鵜沼小伊木町地内配水管更新工事 | 鵜沼小伊木町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 180 | 配水管φ150,φ75 L=220m
水道部水道施設課 | 松本町地内配水管更新工事 | 松本町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 240 | 配水管φ100 L=32m 配水補助管 L=221m
水道部水道施設課 | 小佐野町地内配水管更新工事（第1工区） | 小佐野町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 240 | 配水管φ300,φ250 L=157m 配水補助管 L=215m
水道部水道施設課 | 小佐野町地内配水管更新工事（第2工区） | 小佐野町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 240 | 配水管φ250,φ150,φ75 L=246m 配水補助管 L=88m
水道部水道施設課 | 小佐野町地内配水管更新工事（第3工区） | 小佐野町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 240 | 配水管φ250,φ75 L=224m 配水補助管 L=35m
水道部水道施設課 | 蘇原旭町地内配水管更新工事 | 蘇原旭町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 150 | 配水管φ300,φ100,φ75 L=89m
水道部水道施設課 | ポンプ設備分解整備工事 | 三井東町4丁目68番地ほか32か所 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 150 | 横型ポンプ及び水中ポンプ等整備、グリス交換 1式
水道部水道施設課 | 小網水源地ほか5箇所照明更新工事 | 川島小網町1912番地27ほか5箇所 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 150 | LED照明器具等 184台
水道部水道施設課 | 緑苑配水池（外池）内面防水塗装工事 | 緑苑中3丁目5番地2 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 300 | ポリウレア樹脂塗装 1,507m2
水道部水道施設課 | 大伊木配水池ほか遠方監視・制御装置光通信化工事 | 鵜沼字伊木山1493番地2ほか6か所 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 240 | 監視ソフト改造・盤内改造 1式
水道部水道施設課 | 西市場水源地No.2浄水池越流電動弁更新工事 | 那加西市場町3丁目179番地1 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 210 | φ250電動弁 1台、付属配管 1式
水道部水道施設課 | 三井№12取水ポンプ場流量計更新工事 | 三井町4丁目4番地 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 150 | φ150電磁流量計 1台
水道部下水道課 | 補下1号 上戸処理分区第1工区管渠埋設工事 | 松本町地内外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝817ｍ（開削）
水道部下水道課 | 補下2号 上戸処理分区第2工区管渠埋設工事 | 松本町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝832ｍ（開削）
水道部下水道課 | 補下3号 三井処理分区第1工区管渠埋設工事 | 小佐野町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝546ｍ（開削）
水道部下水道課 | 補下4号 三井処理分区第2工区管渠埋設工事 | 小佐野町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝608ｍ（開削）
水道部下水道課 | 補下5号 三井処理分区第3工区管渠埋設工事 | 小佐野町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝422ｍ（開削）
水道部下水道課 | 補下6号 各務処理分区（おがせ幹線）第1工区 | 各務西町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝95ｍ（推進）
水道部下水道課 | 犬山東町線バイパス整備支線工事 | 鵜沼南町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝300ｍ（開削）
水道部下水道課 | 地区計画道路巾下4号支線工事 | 那加巾下町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120日 | 施工延長 Ｌ＝240ｍ（開削）
水道部下水道課 | 補下7号 緑苑処理分区管渠布設替及び更生工事（その1） | 緑苑西地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120日 | 施工延長 Ｌ＝549ｍ（開削・管更生）
水道部下水道課 | 補下8号 緑苑処理分区管渠布設替及び更生工事（その2） | 緑苑西地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120日 | 施工延長 Ｌ＝593ｍ（開削・管更生）
水道部下水道課 | 補下9号 緑苑処理分区管渠布設替及び更生工事（その3） | 緑苑西地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120日 | 施工延長 Ｌ＝406ｍ（開削・管更生）
水道部下水道課 | 補下10号 各務処理分区管渠布設替及び更生工事（その1） | 蘇原清住町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120日 | 施工延長 Ｌ＝912ｍ（開削・管更生）
水道部下水道課 | 補下11号 竹早マンホールポンプ更新工事 | 川島竹早町地内 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 180日 | 施工箇所 N=1箇所
水道部下水道課 | 補下12号 前渡西処理分区外2管渠耐震化工事 | 下切町地内外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120日 | 施工延長 Ｌ＝689ｍ（管更生）
水道部下水道課 | 補下13号 蘇原第1処理分区管渠耐震化工事 | 入会町地内外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120日 | 施工延長 Ｌ＝738ｍ（管更生）
水道部下水道課 | 補下25号 新加納幹線管渠耐震化工事 | 那加新加納町外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 120日 | 施工延長 Ｌ＝511ｍ（管更生）
教育委員会事務局教育施設管理課 | 稲羽西小学校ほか2校体育館ガラス飛散防止工事（蘇一小、鵜二小） | 大佐野町1丁目233番地ほか2カ所 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 180日 | 飛散防止フィルム整備
教育委員会事務局教育施設管理課 | 那加中学校ほか2校体育館及び武道場ガラス飛散防止工事（鵜沼中、蘇原中） | 那加東亜町48番地 ほか2カ所 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 180日 | 窓ガラスの飛散防止フィルム整備
教育委員会事務局教育施設管理課 | 那加第一小学校東舎東棟及び桜体育館渡り廊下屋上等改修工事 | 那加手力町22番地5 地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 150日 | 屋上の防水改修
教育委員会事務局教育施設管理課 | 緑陽中学校体育館屋上等改修工事 | 緑苑北1丁目4番地 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 150日 | 屋上の防水改修
教育委員会事務局教育施設管理課 | 稲羽中学校ほか2校普通教室棟トイレ洋式化改修工事（中央中、那加中） | 上戸町5丁目40番地 ほか2カ所 | 指名競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 150日 | トイレの洋式化改修
教育委員会事務局教育施設管理課 | 給食調理場蒸気配管改修工事（川島小） | 川島河田町1041番地3 | 指名競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 135日 | 蒸気配管の改修
教育委員会事務局教育施設管理課 | 中央小学校廊下床改修工事 | 各務西町4丁目302番地 地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 105 | 廊下床の改修
教育委員会事務局教育施設管理課 | 蘇原第一小学校プールろ過設備修繕工事 | 蘇原野口町1丁目1番地 地内 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 120日 | プールろ過設備の改修
教育委員会事務局教育施設管理課 | 緑陽中学校プールろ過設備修繕工事 | 緑苑北1丁目4番地 地内 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 120日 | プールろ過設備の改修
教育委員会事務局スポーツ課 （教育施設管理課） | スポーツ広場照明環境制御ローカルシステム更新工事 | 各務山の前町 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 300日 | 照明環境制御ローカルシステムを更新する