## 工事発注予定表
工 事 発 注 予 定 表
令和7年4月
部課名 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 契約方法 | 工事 種別 | 発注時期 | 期間 | 工 事 概 要
企画総務部 総務課 | 入会・昭南ふれあいセンター改修工事（建築） | 各務原市入会町2丁目106番地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 210日 | 外壁改修、内装改修、屋上防水改修等
企画総務部 総務課 | 入会・昭南ふれあいセンター改修工事（機械） | 各務原市入会町2丁目106番地内 | 指名競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 210日 | 空調機改修等
企画総務部 総務課 | 蘇原古市場地区ふれあいセンター改修工事（建築） | 各務原市蘇原古市場町3丁目8番地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 225日 | 外壁改修、内装改修等
企画総務部 総務課 | 蘇原古市場地区ふれあいセンター改修工事（機械） | 各務原市蘇原古市場町3丁目8番地内 | 指名競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 225日 | 空調機改修等
企画総務部 総務課 | 蘇原古市場地区ふれあいセンター改修工事（電気） | 各務原市蘇原古市場町3丁目8番地内 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 225日 | 照明設備改修等
企画総務部 管財課 | 産業文化センター非常用発電機更新工事 | 各務原市那加桜町2丁目186番地地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 550日 | 非常用発電機の更新 375KVA 1台
企画総務部 管財課 | 産業文化センター空調用ポンプ更新工事 | 各務原市那加桜町2丁目186番地地内 | 指名競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 180日 | 空調用ポンプの更新
企画総務部 管財課 | 大佐野倉庫外壁等改修工事 | 各務原市大佐野町2丁目114番地地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 120日 | 外壁防水工事、塗装工事等
市民生活部 北清掃センター | 溶融炉設備補修工事 | 須衛2500-1 | 随意契約 | 清掃施設工事 | 第１四半期 | 340 | 溶融炉炉内耐火物の補修工事を行う
市民生活部 北清掃センター | 電気計装設備更新工事 | 須衛2500-1 | 随意契約 | 電気工事 | 第２四半期 | 280 | PLC、継電器の更新工事及び非常用発電機のオーバーホールを行う
市民生活部 北清掃センター | No.3副資材コンベヤ修繕工事 | 須衛2500-1 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 280 | コンベヤベルトほかの取替工事を行う
市民生活部 北清掃センター | No.4副資材コンベヤ修繕工事 | 須衛2500-1 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 280 | コンベヤベルトほかの取替工事を行う
市民生活部 北清掃センター | ビン類受入供給コンベヤ修繕工事 | 須衛2500-1 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 340 | びん類受入供給コンベヤチェーンの取替工事を行う。
市民生活部 環境政策課 | 瞑想の森市営斎場火葬炉定期修繕工事 | 各務原市那加扇平２番地５ 瞑想の森市営斎場 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 300 | 炉内耐火物補修N=1式、耐火台車ベット部取替N=1式、バーナ部品取替N=1式、熱交換器取替N=1式、主燃バーナ傾動装置パワーシリンダ取替N=1式
市民生活部 クリーンセンター | クリーンセンター設備他修繕工事 | 蘇原宮塚町２丁目７０番地 | 指名競争入札 | 清掃施設工事 | 第２四半期 | 240 | 汚泥脱水機のオーバーホール及び防液堤補修
健康福祉部 高齢介護課 | 稲田園解体工事 | 各務原市須衛２４６９番地 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 270 | 稲田園の解体工事を行う。
健康福祉部 こども政策課 | 那加中央保育所空調設備等改修工事 | 各務原市那加東亜町1 | 一般競争入札 | 管工事 | 第３四半期 | 8カ月 | 空調設備の改修
健康福祉部 こども政策課 | 中屋保育所外壁等改修工事（建築） | 各務原市下中屋町3-158 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 10カ月 | 外壁、玄関等の改修
健康福祉部 こども政策課 | 中屋保育所外壁等改修工事（機械） | 各務原市下中屋町3-158 | 指名競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 10カ月 | 給食室等の空調改修工事
健康福祉部 こども政策課 | 中屋保育所外壁等改修工事（電気） | 各務原市下中屋町3-158 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 10カ月 | 園舎照明のLED化
産業活力部 商工振興課 | 南産業会館外壁改修工事 | 前渡西町934番地36 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 外壁改修工事
産業活力部 農政課 | 伊木山揚水機場ポンプ整備補修工事 | 鵜沼字伊木山 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 180 | ポンプの整備補修
産業活力部 農政課 | 用水路改良工事 | 三井町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 120 | 用水路の改修
産業活力部 農政課 | 用水路改良工事 | 那加兼橋町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 120 | 用水路の改修
産業活力部 農政課 | 県単大寄頭首工修繕工事 | 蘇原新生町 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 180 | 頭首工の修繕
産業活力部 農政課 | 県単丁田頭首工修繕工事 | 須衛町 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 150 | 頭首工の修繕
都市建設部 河川公園課 | 濃川護岸補修工事 | 那加西浦町地内町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 90 | 護岸工 L=30m
都市建設部 河川公園課 | 排水路改修工事 | 市内一円 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 90 | 排水路改修工事 A=350㎡
都市建設部 河川公園課 | 学びの森プロムナーイルミネーション設置工事 | 那加雲雀町地内 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 180 | LEDイルミネーション設置
都市建設部 河川公園課 | 都市公園補修工事（第1期） | 市内一円（都市公園） | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 90 | 遊具、ベンチ、フェンス等修繕
都市建設部 河川公園課 | 都市公園補修工事（第2期） | 市内一円（都市公園） | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 90 | 遊具、ベンチ、フェンス等修繕
都市建設部 河川公園課 | 都市公園補修工事（第3期） | 市内一円（都市公園） | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 90 | 遊具、ベンチ、フェンス等修繕
都市建設部 河川公園課 | 公園施設長寿命化対策工事（その1） | 緑苑東公園外 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 180 | 公園施設更新
都市建設部 河川公園課 | 公園施設長寿命化対策工事（その2） | おがせ公園外 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 180 | ベンチ、フェンス等修繕
都市建設部 河川公園課 | 公園施設長寿命化対策工事（その3） | 学びの森外 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 180 | 公園照明灯LED化
都市建設部 河川公園課 | 公園施設長寿命化対策工事（その4） | 山田寺公園外 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 180 | 公園照明灯LED化
都市建設部 河川公園課 | 桃太郎公園整備工事 | 桃太郎公園 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 120 | トイレ更新
都市建設部 河川公園課 | 朝日第1公園リニューアル工事 | 朝日第1公園 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 180 | 公園リニューアル
都市建設部 河川公園課 | 朝日第3公園リニューアル工事 | 朝日第3公園 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 180 | 公園リニューアル
都市建設部 河川公園課 | 朝日第7公園リニューアル工事 | 朝日第7公園 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 120 | 公園リニューアル
都市建設部 河川公園課 | 朝日第8公園リニューアル工事 | 朝日第8公園 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 180 | 公園リニューアル
都市建設部 河川公園課 | 朝日第11公園リニューアル工事 | 朝日第11公園 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 180 | 公園リニューアル
都市建設部 河川公園課 | 朝日東公園リニューアル工事 | 朝日東公園 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 120 | 公園リニューアル
都市建設部 河川公園課 | 朝日南公園リニューアル工事 | 朝日南公園 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 120 | 公園リニューアル
都市建設部 河川公園課 | 学びの森園路整備工事 | 学びの森 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 90 | 園路改修工事
都市建設部 建築指導課 | 市営住宅防音工事（機器復旧工事） | 那加雄飛ケ丘町28番1 外１ヵ所 | 指名競争入札 | 管工事 | 第３四半期 | 150日 | 市営住宅の冷暖房設備及び全熱交換器型換気扇の取り替え 60戸
都市建設部 建築指導課 | 雄飛ケ丘第２住宅Ｂ棟排水管更生工事 | 那加雄飛ケ丘町28番1 | 指名競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 150日 | 市営住宅の雑排水管の更生
都市建設部 都市計画課 | 道路照明灯LED化工事 | 各務原市鵜沼山崎町ほか地内 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 150 | 道路照明灯LED化
都市建設部 都市計画課 | 市道蘇南3号線外道路改良工事 | 各務原市蘇原興亜町地内 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 第１四半期 | 120 | 側溝補修、カラー舗装
都市建設部 都市計画課 | 市道蘇南127号線道路改良工事 | 各務原市那加巾下町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 90 | 側溝補修、カラー舗装、防護柵設置
都市建設部 都市計画課 | 巾下5号道路改良工事 | 各務原市那加巾下町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 道路新設工事を行う
都市建設部 都市計画課 | 巾下7号道路改良工事 | 各務原市那加巾下町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120日 | 道路新設工事を行う
都市建設部 道路課 | 市道稲926号線舗装補修工事（その１） | 上中屋町ほか地内 | 一般競争入札 | ほ装工事 | 第２四半期 | 90 | 道路舗装 L=241ｍ
都市建設部 道路課 | 市道稲926号線舗装補修工事（その２） | 上戸町地内 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 第３四半期 | 90 | 道路舗装 L=255ｍ
都市建設部 道路課 | 防護柵設置工事（通学路） | 鵜沼台ほか地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 90 | 防護柵設置 L=80ｍ
都市建設部 道路課 | 防護柵設置工事（通学路以外） | 緑苑ほか地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 150 | 防護柵設置 L=162ｍ
都市建設部 道路課 | 市道蘇北396号線道路改良工事（その１） | 蘇原吉野町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 150日 | 歩道整備、道路改良 L=70ｍ
都市建設部 道路課 | 市道蘇北396号線道路改良工事（その２） | 蘇原吉野町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 150日 | 歩道整備、道路改良 L=100ｍ
都市建設部 道路課 | 市道鵜1118号線道路改良工事（側溝新設） | 鵜沼南町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 90日 | 側溝新設 L=54ｍ
都市建設部 道路課 | 市道蘇南53号線道路改良工事（その１） | 蘇原六軒町ほか地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 150日 | 歩道整備、道路改良 L=100ｍ
都市建設部 道路課 | 市道蘇南53号線道路改良工事（その２） | 蘇原月丘町ほか地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 150日 | 歩道整備、道路改良 L=120ｍ
都市建設部 道路課 | 市道川1号線道路改良工事 | 川島小網町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 150 | 歩道整備、道路改良 L=340ｍ
都市建設部 道路課 | 市道各412号線ほか道路改良工事 | 各務山の前町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 240 | 道路新設・道路改良 L=410ｍ
都市建設部 道路課 | 市道鵜941号線道路改良工事（その１） | 鵜沼各務原町ほか地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 540日 | 道路改良 L=250m 交差点改良 N=1箇所
都市建設部 道路課 | 市道鵜941号線道路改良工事（その２） | 鵜沼各務原町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 540日 | 道路改良 L=350ｍ
都市建設部 道路課 | 市道鵜941号線道路改良工事（その３） | 鵜沼各務原町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 540日 | 道路改良 L=150m 交差点改良 N=1箇所
都市建設部 道路課 | 市道稲499号線道路改良工事（その１） | 下中屋町ほか地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 210 | 側道新設、堤防盛土 1式
都市建設部 道路課 | 市道稲499号線道路改良工事（その２） | 下中屋町ほか地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 150 | 道路新設 L=100ｍ
都市建設部 道路課 | 日野岩地大野線道路改良工事 | 那加土山町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 道路新設 L=75ｍ
都市建設部 道路課 | 市道那378号線道路改良工事 | 那加山後町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 道路新設 L=40ｍ
都市建設部 道路課 | （仮称）岩地川橋下部工工事（２期施工） | 那加土山町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 橋梁下部工、護岸工 1式
都市建設部 道路課 | （仮称）境川橋下部工工事（２期施工） | 那加山後町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 橋梁下部工、護岸工 1式
都市建設部 道路課 | 春日橋耐震補強・補修工事 | 大佐野町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 240 | 耐震補強工 N＝1式 橋梁補修工 N＝1式
都市建設部 道路課 | 馬場山水路支線３号橋補修工事 | 三井東町ほか地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120 | 断面修復工 N=1式 ひび割れ補修工 N=1式
都市建設部 道路課 | 道路照明灯LED化工事（その1） | 市内一円 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 210 | 道路照明灯取替 N=84基
都市建設部 道路課 | 道路照明灯LED化工事（その2） | 市内一円 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 210 | 道路照明灯取替 N=84基
都市建設部 道路課 | 大野町アンダーパス修繕工事 | 大野町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 120 | ポンプの取替 側溝改修工事
都市建設部 道路課 | 側溝改修工事 | 鵜沼台地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120 | 側溝改修 L=200ｍ
都市建設部 道路課 | 側溝改修工事 | つつじが丘地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120 | 側溝改修 L=200ｍ
都市建設部 道路課 | 側溝改修工事 | 鵜沼丸子町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120 | 側溝改修 L=110ｍ
都市建設部 道路課 | 側溝改修工事 | 松が丘地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 120 | 側溝改修 L=200ｍ
都市建設部 道路課 | 側溝改修工事 | 鵜沼大伊木町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 120 | 側溝改修 L=100ｍ
都市建設部 道路課 | 側溝改修工事 | 蘇原新生町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120 | 側溝改修 L=170ｍ
都市建設部 道路課 | 側溝改修工事 | 金属団地地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 120 | 側溝改修 L=90ｍ
都市建設部 道路課 | 側溝改修工事 | 川島小網町地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 120 | 側溝改修 L=100ｍ
水道部 水質改善対策室 | 三井水源地場内配管等整備工事 | 三井東町4丁目68番地 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 180 | PFAS除去設備の新設に伴う導水管および浄水管の整備を行う
水道部 水質改善対策室 | 三井水源地PFAS除去設備新設工事 | 三井東町4丁目68番地 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 540 | PFAS除去設備を新設する
水道部 水道施設課 | 那加東野町地内送水管布設工事 | 那加東野町地内 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 270 | 送水管φ700 L=227ｍ
水道部 水道施設課 | 蘇原早苗町地内ほか配水管耐震化工事(第1工区) | 蘇原早苗町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 150 | 配水管φ100,φ75 L=184m
水道部 水道施設課 | 蘇原早苗町地内ほか配水管耐震化工事(第2工区) | 蘇原早苗町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 150 | 配水管φ100,φ75 L=165m
水道部 水道施設課 | 松が丘地内配水管耐震化工事 | 松が丘地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 180 | 配水管φ150,φ100,φ75 L=324m
水道部 水道施設課 | 上戸町地内配水管耐震化工事(第2工区) | 上戸町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 180 | 配水管φ150 L=245m
水道部 水道施設課 | 蘇原吉野町地内配水管耐震化工事 | 蘇原吉野町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 180 | 配水管φ200,φ150 L=163m
水道部 水道施設課 | 鵜沼各務原町地内配水管耐震化工事 | 鵜沼各務原町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 150 | 配水管φ300,φ250 L=241m
水道部 水道施設課 | 鵜沼三ツ池町地内配水管耐震化工事 | 鵜沼三ツ池町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 210 | 配水管φ200,φ100,φ75 L=421m
水道部 水道施設課 | 小佐野町地内配水管耐震化工事(第1工区) | 小佐野町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 180 | 配水管φ250,φ75 L=289m
水道部 水道施設課 | 小佐野町地内配水管耐震化工事(第2工区) | 小佐野町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 210 | 配水管φ300,φ250 L=269m
水道部 水道施設課 | 松本町地内配水管耐震化工事 | 松本町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 180 | 配水管φ75 L=176m
水道部 水道施設課 | 上中屋町地内配水管耐震化工事 | 上中屋町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 180 | 配水管φ200,φ75 L=68m
水道部 水道施設課 | 那加西市場町地内配水管耐震化工事 | 那加西市場町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 210 | 配水管φ200,φ75 L=387m
水道部 水道施設課 | 鵜沼小伊木町地内配水管耐震化工事 | 鵜沼小伊木町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 210 | 配水管φ150,φ75 L=84m
水道部 水道施設課 | 上戸町地内配水管耐震化工事(第1工区) | 上戸町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 150 | 配水管φ150,φ75 L=332m
水道部 水道施設課 | 鵜沼大伊木町地内配水管耐震化工事(第1工区) | 鵜沼大伊木町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 150 | 配水管φ150,φ100,φ75 L=161m
水道部 水道施設課 | 鵜沼大伊木町地内配水管耐震化工事(第2工区) | 鵜沼大伊木町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 150 | 配水管φ150,φ100,φ75 L=147m
水道部 水道施設課 | 蘇原坂井町地内配水管耐震化工事(第1工区) | 蘇原坂井町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 150 | 配水管φ300,φ150 L=96m
水道部 水道施設課 | 蘇原坂井町地内配水管耐震化工事(第2工区) | 蘇原坂井町地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 150 | 配水管φ300,φ150 L=87m
水道部 水道施設課 | 那加西市場町地内ほか送水管耐震化工事 | 那加西市場町地内ほか | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 150 | 送水管φ250 L=256ｍ
水道部 水道施設課 | 緑苑配水池ほか遠方監視・制御装置光通信化工事 | 緑苑中3丁目5番地2ほか5か所 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 240日 | 監視ソフト改造 1式 盤内改造 1式
水道部 水道施設課 | 三井第二水源地浄水池水位計更新工事 | 三井東町4丁目68番地 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 150日 | 投込圧力式水位計 2台
水道部 水道施設課 | 西市場水源地次亜注入設備更新工事 | 那加西市場町3丁目179番地1 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 150日 | 次亜注入配管類 1式 調整バルブ、遮断弁、流量計各1台
水道部 水道施設課 | 鵜沼東受水池No.1送水ポンプ更新工事 | 鵜沼東町2丁目56番地1 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 180 | 水中渦巻ポンプ37kW 1台
水道部 水道施設課 | 川崎山減圧弁更新工事 | 蘇原東栄町2丁目地内 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 180 | 減圧弁φ300 1台
水道部 水道施設課 | ポンプ設備分解整備工事 | 三井東町4丁目68番地ほか32か所 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 150日 | 横型ポンプ及び水中ポンプ等整備、グリス交換 1式
水道部 水道施設課 | 西市場水源地ほか9箇所照明更新工事 | 那加西市場町3丁目179番地1ほか9箇所 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 210日 | LED照明器具等 131台
水道部 水道施設課 | 緑苑配水池（内池）内面防水塗装工事 | 緑苑中3丁目5番地2 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 300日 | ポリウレア樹脂塗装 980m2
水道部 水道施設課 | 小網水源地ほか3箇所避雷針設置工事 | 川島小網町1912番地27ほか3か所 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 180 | 電荷中和型避雷針設置 4基 接地増設 1式
水道部 水道施設課 | 笠田水源地建屋改修工事 | 川島笠田町6丁目63番地3 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 150日 | 超速硬化ウレタン塗膜防水 275m2
水道部 水道施設課 | 三井第一水源地発電機室等解体工事 | 三井東町4丁目32番地 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 180日 | RC造(延床面積107m2)解体 1棟
水道部 下水道課 | 補下１号 三井処理分区第１工区管渠埋設工事 | 小佐野町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝739ｍ（開削）
水道部 下水道課 | 補下２号 三井処理分区第２工区管渠埋設工事 | 小佐野町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝805ｍ（開削）
水道部 下水道課 | 補下３号 三井処理分区第３工区管渠埋設工事 | 小佐野町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝743ｍ（開削）
水道部 下水道課 | 補下４号 蘇原第２処理分区第１工区管渠埋設工事 | 鵜沼三ツ池町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝490ｍ（開削）
水道部 下水道課 | 補下５号 上戸処理分区第１工区管渠埋設工事 | 上中屋町外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝815ｍ（開削）
水道部 下水道課 | 補下６号 上戸処理分区第２工区管渠埋設工事 | 松本町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝764ｍ（開削）
水道部 下水道課 | 補下７号 那加成清処理分区第１工区管渠埋設工事 | 那加西市場町外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 120日 | 施工延長 Ｌ＝781ｍ（開削・推進）
水道部 下水道課 | 補下８号 おがせ幹線第１工区管渠埋設工事 | 各務西町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝158ｍ（開削・推進）
水道部 下水道課 | 補下９号 おがせ幹線第２工区管渠埋設工事 | 各務西町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝80ｍ（推進）
水道部 下水道課 | 補下１１号 緑苑処理分区管渠布設替及び更生工事（その２） | 緑苑西 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝434ｍ（開削・管更生）
水道部 下水道課 | 補下１２号 緑苑処理分区管渠布設替及び更生工事（その３） | 緑苑西 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝558ｍ（開削・管更生）
水道部 下水道課 | 補下１４号 宝積寺処理分区管渠布設替及び更生工事（その１） | 鵜沼宝積寺町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 120日 | 施工延長 Ｌ＝241ｍ（開削・管更生）
水道部 下水道課 | 補下１５号 各務処理分区管渠布設替及び更生工事（その１） | 蘇原清住町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 120日 | 施工延長 Ｌ＝378ｍ（開削・管更生）
水道部 下水道課 | 補下１６号 三井幹線外管渠布設替え及び更生工事（耐震化） | 那加新加納町外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝447ｍ（管更生）
水道部 下水道課 | 補下１７号 太平幹線管渠布設替え及び更生工事（耐震化） | 那加太平町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝543ｍ（管更生）
水道部 下水道課 | 新鵜沼台地内不明水対策工事 | 新鵜沼台 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝109ｍ（管更生）、マンホール蓋替 N=1式、取付管布設替 N=1式
水道部 下水道課 | 日野岩地大野線支線工事 | 那加岩地町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180日 | 施工延長 Ｌ＝300ｍ（開削）
水道部 下水道課 | 地区計画道路巾下5号支線工事 | 那加巾下町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 120日 | 施工延長 Ｌ＝210ｍ（開削）
水道部(都市建設部) 下水道課(河川公園課) | 鵜沼古市場第3雨水幹線築造工事 | 鵜沼小伊木町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180 | 函渠整備 L=70m
水道部(都市建設部) 下水道課(河川公園課) | 山の前3号雨水調整池築造工事 | 各務山の前町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 270 | 調整池整備 N＝1式
水道部(都市建設部) 下水道課(河川公園課) | 山の前3号雨水調整池機械設備工事 | 各務山の前町 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 300 | 排水ポンプ設置 N=2基
水道部(都市建設部) 下水道課(河川公園課) | 百曲雨水幹線推進工事 | 那加桜町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180 | 管渠改築 L＝25m
消防本部 総務課 | 大野班消防団車庫建設工事 | 大野町３丁目１５６番地 地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 185日 | 大野班の消防団車庫の建設を行う。
消防本部 総務課 | 尾崎出張所空調及び給排水設備改修工事（建築） | 尾崎西町１丁目７番地２ | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 210 | トイレ改修、風呂改修等
消防本部 総務課 | 尾崎出張所空調及び給排水設備改修工事（機械） | 尾崎西町１丁目７番地２ | 指名競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 210 | 老朽化した尾崎出張所の空調設備の更新工事を行う。
教育委員会 教育施設整備推進室 | 総合運動防災公園造成工事（その７） | 各務山の前町2丁目外地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 120 | 総合運動防災公園整備予定地の造成工事
教育委員会 教育施設整備推進室 | 総合運動防災公園造成工事（その８） | 各務山の前町2丁目外地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 270 | 総合運動防災公園整備予定地の造成工事
教育委員会 教育施設管理課 | 中央小学校体育館大規模改修工事 | 各務原市各務西町4丁目302番地地内 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 180 | 体育館の外壁、屋上防水、内装の改修
教育委員会 教育施設管理課 | 中央中学校体育館照明設備改修工事 | 各務原市各務西町4丁目358番地1地内 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 240 | 体育館照明機器のLED照明への更新
教育委員会 教育施設管理課 | 尾崎小学校給食室改修工事 | 各務原市尾崎南町３丁目２番地地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 120 | 給食室の自校給食調理場からセンター校の配膳室への改修
教育委員会 教育施設管理課 | 蘇原第二小ほか2校体育館ガラス飛散防止工事（各務小 稲羽東小） | 各務原市蘇原沢上町１丁目１９番地地内ほか2か所 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 210 | 体育館の窓ガラスに飛散防止フィルム貼りを施工
教育委員会 教育施設管理課 | 各務小学校ほか１校小荷物昇降機改修工事（川島小） | 各務原市各務おがせ町４丁目７番地地内ほか1か所 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 210 | 給食搬送用の小荷物昇降機の改修
教育委員会 教育施設管理課 | 那加第二小学校体育館屋上等改修工事 | 各務原市那加雲雀町1番地地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第３四半期 | 120 | 主に屋上防水の改修
教育委員会 教育施設管理課 | 鵜沼第二小学校ほか１校インターホン整備工事（鵜沼第三小） | 各務原市鵜沼各務原町2丁目260番地地内ほか1か所 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 180 | 各教室と職員室間にインターホンを設置
教育委員会 教育施設管理課 | 各務小学校ほか２校インターホン整備工事（稲羽東小 緑苑小） | 各務原市各務おがせ町４丁目７番地地内ほか2か所 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 180 | 各教室と職員室間にインターホンを設置
教育委員会 教育施設管理課 | 緑陽中学校インターホン整備工事 | 各務原市緑苑北1丁目4番地地内 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 180 | 各教室と職員室間にインターホンを設置
教育委員会 教育施設管理課 | 鵜沼第二小学校グランド改修工事 | 各務原市鵜沼各務原町2丁目260番地地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 180 | グランド改修
教育委員会 教育施設管理課 | 蘇原中学校体育館床改修工事 | 各務原市蘇原青雲町1丁目10番地地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第３四半期 | 90 | 体育館床の改修
教育委員会 教育施設管理課 | 蘇原中学校給食室グリーストラップ改修工事 | 各務原市蘇原青雲町1丁目10番地地内 | 指名競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 90 | 給食室の排水桝（グリーストラップ）の改修
教育委員会 教育施設管理課 | 川島小学校図工室空調設備改修工事 | 各務原市川島河田町1041番地3地内 | 指名競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 150 | 図工室の空調設備の更新
教育委員会 教育施設管理課 | 中央中学校体育館空調設備整備工事 | 各務原市各務西町4丁目358番地1地内 | 指名競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 270 | 体育館に空調設備を整備
教育委員会 教育施設管理課 | 緑陽中学校体育館空調設備整備工事 | 各務原市緑苑北1丁目4番地地内 | 指名競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 270 | 体育館に空調設備を整備
教育委員会 教育施設管理課 | 那加中学校体育館空調設備整備工事 | 各務原市那加東亜町48番地地内 | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 270 | 体育館に空調設備を整備
教育委員会 スポーツ課 | スポーツ広場受変電設備更新工事 | 各務原市各務山の前町1丁目47番地1地内 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 300日 | 受変電設備の更新
教育委員会 スポーツ課 | スポーツ広場人工芝張替及びネット支柱更新工事 | 各務原市各務山の前町1丁目47番地1地内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 150日 | テニスコートEF面の人工芝張替及びEFGH面のネット支柱取替
教育委員会 スポーツ課 | 川島スポーツ公園野球場バックネットほか改修工事 | 各務原市川島小網町2146番地1地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 180日 | バックネット及び防球フェンス等の改修
教育委員会 スポーツ課 | 総合体育館ＬＥＤ照明及びローカルシステム更新工事 | 各務原市那加太平町2丁目100番地地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 300日 | 照明ＬＥＤ化及びローカルシステムの更新
教育委員会 スポーツ課 | 桜体育館トイレ洋式化工事 | 各務原市那加手力町41番地地内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 270日 | トイレ洋式化
教育委員会 スポーツ課 | 桜体育館ＬＥＤ照明改修工事 | 各務原市那加手力町41番地地内 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 240日 | 照明ＬＥＤ化
教育委員会 スポーツ課 | 市民球場受変電設備更新工事 | 各務原市須衛町2丁目601番地地内 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 300日 | 受変電設備の更新
教育委員会 スポーツ課 | 市民プール屋内プール設備更新工事（換気） | 各務原市鵜沼小伊木町4丁目300番地地内 | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 300日 | 換気設備の更新
教育委員会 スポーツ課 | 市民プール屋内プール設備更新工事（衛生） | 各務原市鵜沼小伊木町4丁目300番地地内 | 一般競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 300日 | 衛生設備の更新
教育委員会 スポーツ課 | 市民プール屋内プール設備更新工事（油） | 各務原市鵜沼小伊木町4丁目300番地地内 | 指名競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 300日 | 油設備の改修
教育委員会 スポーツ課 | 市民プール屋内プール設備更新工事（ろ過） | 各務原市鵜沼小伊木町4丁目300番地地内 | 指名競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 300日 | ろ過設備の更新